УТВЕРЖДЁН

приказом Управления образования

Администрации Любимского МР

от 15.11.2019 № 100

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Любимском муниципальном районе Ярославской области в 2019/2020 учебном году**

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. Анализ проведения ГИА-11** | | | |
| 1.1. | Анализ проблем и постановка задач по повышению качества образования на августовской педагогической | август 2019 | УО,  ОО |
| 1.2. | Проведение педагогических советов, методических объединений учителей по вопросам проведения ГИА в 2019 году и подготовка ГИА в 2020году | октябрь 2019 | ОО |
| **II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |
| 2.1. | Проведение тренировочных работ и участие выпускников в апробации различных моделей проведения ГИА | в течение года | ОО |
| 2.2. | Организация и проведение консультаций, факультативов, дополнительных занятий для выпускников при подготовке к ГИА | в течение года | ОО |
| 2.3. | Организация работы с обучающимися по заполнению бланков экзаменационных работ | в течение года | ОО |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 2.4. | Участие в серии педагогических субботников | в течение года | УО,  ОО | | 2.5. | | Подготовка и реализация мероприятий плана работы по повышению качества общего образования в общеобразовательных организациях в 2019/2020 учебном году | сентябрь 2018 года  в течение учебного года | УО  ОО |   **III. Нормативно-правовое обеспечение** | | | |
| 3.1. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня, регламентирующих организацию и проведение ГИА-11 в 2019/2020 учебном году в Любимском районе: | в соответствии с изменениями на региональном уровне | УО |
| 3.1.1 | Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению ГИА-11 в Любимском районе в 2019/2020 учебном году | октябрь-ноябрь 2019 | УО |
| 3.2. | Подготовка приказов о проведении ГИА-11 в 2019 году: |  |  |
| 3.2.1. | Об утверждении плана информирования участников ГИА-11, итогового сочинения (изложения) в Любимском райне в 2019/2020 учебном году | октябрь 2019 | УО |
| 3.2.2. | О назначении лиц, ответственных за формирование и ведение РИС обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающихся, освоивших основные образовательные программмы среднего общего образования в 2019/2020 учебном году | октябрь 2019 | УО |
| **IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11** | | | |
| 4.1. | Участие на региональном уровне обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 | | |
| 4.2. | Участие в совещаниях для муниципальных координаторов по вопросу подготовки к ГИА-11 в 2020 году | февраль 2020,  март - апрель 2020,  май - июль 2020 | УО |
| 4.3. | Участие в обучающих семинаров для лиц, привлекаемых к проведению апробаций | по графику ДО | УО,ОО |
| 4.4. | Участие в проведении инструктажей по информационной безопасности для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, в пунктах проведения экзамена | март 2020,  май 2020 | УО, руководители ОО, руководители ППЭ |
| 4.5. | Участие в проведении семинаров, вебинаров и практических занятий по организационно-технологическим вопросам подготовки и проведения ГИА с последующим тестированием для: | | |
| 4.5.1. | муниципальных координаторов ГИА | октябрь 2019 - июнь 2020 | УО |
| 4.5.2. | лиц, ответственных за внесение сведений в РИС (муниципальных операторов) | ноябрь 2019 - июнь 2020 | УО,  ОО |
| 4.5.3. | руководителей ППЭ | февраль - май 2020 | УО, ОО |
| 4.5.4. | организаторов ППЭ | февраль - май 2020 | УО, руководители ППЭ |
| 4.5.5. | технических специалистов ППЭ | февраль - май 2020 | УО, ОО |
| 4.5.6. | членов ГЭК | февраль - май 2020 | УО, ОО |
| 4.5.7. | лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей | март - май 2020 | УО, ОО |
| 4.6. | Проведение индивидуальных консультаций для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, общественных наблюдателей | в течение года | УО |
| 4.7. | Участие в вебинарах для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, по актуальным вопросам подготовки и проведения ГИА | в течение года | УО, ОО |
| 4.8. | Участие в обучающих семинарах, вебинарах для руководителей образовательных организаций на базе, которых организованы ППЭ, руководителей ППЭ, членов ГЭК по подготовке и приемке ОО-ППЭ к проведению ГИА | март 2019,  май 2019 | УО, ОО |
| 4.9. | Организация обучения лиц, задействованных в проведении ГИА, в дистанционном обучении на портале «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА» в сети Интернет по адресу https://edu.rustest.ru/ | март - май 2020 | УО, ОО |
| 4.10. | Участие в подготовке специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО | ноябрь 2019 | УО, ОО |
| 4.11. | Организация участия в обучении экспертов комиссий ОО проверке бланков ответов участников итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2019 | УО, ОО |
| 4.12. | Организация участия в обучении специалистов ОО, привлекаемых к подготовке и организации итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2019 | УО, ОО |
| 4.13. | Участие в семинаре для руководителей районных методических объединений учителей русского языка и литературы «Критерии оценивания итогового сочинения (изложения)» | ноябрь 2019 | УО |
| 4.14. | Организация и проведение консультаций в ОО для лиц, участвующих в подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) | в течение года | УО |
| 4.15. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 | март - май 2020 | УО |
| 4.16. | Участие в совещаниях, вебинарах с:  − руководителями МОУО;  − муниципальными координаторами | в течение года  (по отдельному графику) | УО |
| 4.17. | Участие в обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ | | |
| 4.17.1. | Участие в семинаре «Подготовка общественных наблюдателей при проведении ГИА» | март - май 2020 | УО, ОО |
| 4.18. | Участие в тренировочных мероприятиях по заполнению бланков итогового сочинения (изложения), бланков ЕГЭ/ГВЭ | в течение года | УО,  ОО |
| 4.19. | Участие в тренировочных мероприятиях по заполнению отчетных форм итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2019 | УО,  ОО |
| 4.20. | Участие в тренировочных мероприятиях по заполнению аудиторных форм ППЭ ЕГЭ/ГВЭ | в течение года | УО,  ОО,  руководители ППЭ, организаторы ППЭ |
| 4.21. | Участие в тренировочных мероприятиях по заполнению отчетных форм ППЭ ЕГЭ/ГВЭ | в течение года | УО,  ОО,  руководители ППЭ, организаторы ППЭ |
| 4.22. | Организация и проведение в общеобразовательных организациях инструктажей о порядке проведения ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 | март - май 2020 | руководители ОО |
| 4.23. | Участие в проведении тренировочных мероприятий с целью обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 по технологиям:  - «Печать КИМ в ППЭ»;  - «Сканирование ЭМ»; | в соответствии  с графиком  проведения  тренировочных  мероприятий | УО,  ОО,  руководители ППЭ |
| 4.24. | Участие в обучающих семинарах, организованных Рособрнадзором, ФИПИ, ФЦТ (руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты, члены ГЭК) | в течение учебного года | УО,  ОО |
| 4.25. | Участие в подготовка муниципальных координаторов, руководителей ППЭ (тьютеров) | в течение учебного года | УО, ОО |
| 4.26. | Участие в инструктаже по порядку и процедуре проведения ЕГЭ (организаторы ППЭ) | март-май 2020 | УО, ОО |
| **V. Организационное сопровождение ГИА-11** | | | |
| 5.1. | Внесение информации в РИС в соответствии с графиком внесения сведений в РИС обеспечения проведения ГИА- | в соответствии с региональным графиком формирования РИС | УО, ОО |
| 5.2. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС | весь период | УО, ОО |
| 5.3. | Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ | в соответствии с расписанием ГИА-11 | УО,  ОО |
| 5.4. | Формирование схемы прикрепления обучающихся и выпускников прошлых лет к ППЭ по экзаменационным дням | февраль 2020 | ЦОиККО,  УО |
| 5.5. | Участие в организации межмуниципального взаимодействия по формированию ППЭ | февраль 2020 | УО |
| 5.5. | Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка и методическими рекомендациями:  − наличие заключений территориальных органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора, подтверждающих соответствие помещений, выделенных для ППЭ, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  − определение и согласование территории ППЭ (площади внутри здания (сооружения) либо части здания (сооружения), отведенной для сдачи ГИА-11);  − определение аудиторий для проведения ГИА-11, мест хранения личных вещей и других помещений ППЭ;  − определение схемы расположения помещений в ППЭ;  − проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями (оборудование и оснащение аудиторий);  − подготовка ППЭ в соответствии с требованиями |  | УО,  руководители ОО,  руководители ППЭ |
| 5.6. | Информирование о распределении руководителей, организаторов, технических специалистов, и членов ГЭК по ППЭ |  | УО |
| 5.7. | Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил и графиком, утвержденным ФЦТ | | |
| 5.7.1. | Сбор сведений/внесение в РИС |  |  |
| 5.7.2. | Сведения УО, ОО, о выпускниках текущего года | в соответствии со сроком внесения сведений в РИС  до 18.11.2019 | УО, ОО |
| 5.7.3. | Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде | до 18.11.2019 | УО,  ОО |
| 5.7.4. | Сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения), включая категорию лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов | до 18.11.2019,  15.01.2020,  15.04.2020 | УО, ОО |
| 5.7.5. | Сведения об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведения о форме ГИА-11, включая категорию лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов | не позднее 15.02.2020  24.04.2020 | УО, ОО |
| 5.7.6. | Сведения о наличии допуска к прохождению ГИА-11 | в течение 2 дней со дня принятия решения | УО, ОО |
| 5.8. | Планирование ГИА-11 | | |
| 5.8.1. | Распределение участников итогового сочинения (изложения) по местам проведения итогового сочинения (изложения) | не позднее 27.11.2019  29.01.2020 | УО, ОО |
| 5.8.2. | Распределение участников ГИА-11 по ППЭ на экзамены | не позднее  03.02.2020,  10.02.2020 | УО |
| 5.8.3. | Распределение работников по ППЭ по экзаменам | не позднее  19.02.2020,  06.05.2020 | УО |
| 5.9. | Проведение ГИА-11 и обработка ЭМ | | |
| 5.9.1. | Завершение сканирования бланков участников ГИА-11 | не позднее 24:00 часов по местному времени дня проведения экзамена | ППЭ |
| 5.10. | Апелляции | | |
| 5.10.1. | Сведения о поданных участниками ГИА-11 апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА-11 и несогласии с выставленными баллами | в течение 1 календарного дня со дня подачи апелляции | ППЭ |
| 5.10.2. | Результаты рассмотрения апелляций | не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения конфликтной комиссией | ОО |
| 5.11. | Организация и проведение итогового сочинения в:  − основной срок;  − дополнительные сроки | 04 декабря 2019,  05 февраля 2020,  06 мая 2020 | УО,  ОО |
| 5.11.1. | Печать, тиражирование, упаковка материалов итогового сочинения (изложения) | декабря 2019  февраль 2020,  май 2020 | ОО |
| 5.12. | Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам организации ГИА-11 с:  - отделением МВД России по Любимскому району (охрана правопорядка);  - ГБУЗ ЯО «Любимская центральная районная больница» (медицинское сопровождение участников ГИА-11);   * службами энергообеспечения;   - ОАО «Ростелеком» (обеспечение онлайн видеонаблюдение в ППЭ) | январь-сентябрь  2020 | УО |
| 5.13. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | март 2020,  апрель - май 2020 | УО,  ОО, |
| 5.14.. | Сбор заявок на проведение ГВЭ: | | |
| 5.14.1. | для выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | январь - февраль 2020 | УО,  ОО |
| 5.15. | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов, в соответствии с требованиями Порядка, методических рекомендаций проведения ГИА-11 и решением ГЭК | не позднее двух рабочих дней до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету | УО,  руководитель ОО, в котором организован ППЭ и руководитель ОО, в котором обучается участник ГИА-11 с ОВЗ |
| 5.15.1. | Формирование предварительных списков лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов | декабрь 2019 | УО,  ОО |
| 5.15.2. | Рассмотрение документов лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов на ГЭК для решения предоставления условий в ППЭ | в течение двух дней с момента предоставления  документов | УО,  ОО |
| 5.15.3. | Направление решений ГЭК в ОО о создании условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов | в течение двух дней с момента решения ГЭК | УО,  ОО |
| 5.16. | Участие в тренировочных мероприятиях | в соответствии с планом Рособрнадзора | УО,  ОО |
| 5.17. | Регистрация участников ГИА-11 в 2020 году | с 01 ноября 2019  по 01 февраля 2020 | УО,  ОО |
| 5.18. | Проведение ГИА-11 в сроки, устанавливаемые Министерством образования и науки Российсской Федерации | март - июнь 2020 | УО,  ОО |
| 5.19. | Организация выдачи протоколов результатов ГИА-11 в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором | в период проведения ГИА-11 | УО,  ОО |
| 5.20. | Мониторинг проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | март 2019,  май 2020 | ОО-ППЭ |
| **VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11** | | | |
| 6.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников ГИА-11, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта ДО | | |
| 6.1.1. | Обеспечение работы раздела «Единый государственный экзамен» на сайте УО | весь период | УО |
| 6.1.2. | Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-11, на сайтах ОО | весь период | ОО |
| 6.1.3. | Организация работы и обеспечение консультационной поддержки по телефону муниципальной «Горячей линии» по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-11 | сентябрь 2019 -  май 2020 | УО |
| 6.1.4. | Проведение мероприятий для выпускников ОО по ознакомлению с нормативными документами по проведению ГИА-11, с порядком подачи апелляций и рассмотрения апелляций, порядком ознакомления с результатами ГИА-11 | октябрь 2019 | УО,  ОО |
| 6.1.5. | Участие в областном родительском собрании «Организация проведения ГИА-11» | ноябрь 2019  апрель 2020 | УО |
| 6.1.6. | Организация и проведение родительских собраний в ОО по ознакомлению с Порядком ГИА-11 | октябрь 2019 -  май 2020 | УО,  Руководители ОО |
| 6.1.7. | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) участников ГИА-11 с Порядком ГИА-11 и об ответственности за нарушение Порядка ГИА-11 в 2020 году (под роспись) | октября 2019,  март 2020,  май 2020 | Руководители ОО |
| 6.1.8. | Организация и проведение классных часов, родительских собраний по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | сентябрь 2019 -  ноябрь 2020 | ОО |
| 6.1.9. | Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет о сроках проведения итогового сочинения (изложения), о времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) | сентябрь 2019 -  май 2020 | УО,  ОО |
| 6.1.10. | Консультирование по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения):  − руководителей ОО;  − ответственных за организацию и проведение итогового сочинения (изложения) | октябрь-ноябрь 2019 | УО |
| 6.1.11. | Информирование:  − о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (для выпускников прошлых лет) | октябрь 2019 | УО,  ОО |
| − о сроках подачи заявлений на сдачу ГИА-11 (для выпускников прошлых лет) | до 01 декабря 2019 | УО |
| − о местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет) | не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления | УО |
| − о сроках проведения итогового сочинения (изложения) | до 01 декабря 2019 | УО,  ОО |
| 6.2. | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА-11 | весь период | УО, ОО |
| 6.3. | Информационно-разъяснительные мероприятия по подготовке к ГИА:  - Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»  - Всероссийская акция «Я сдам ЕГЭ»  - Всероссийская акция «100 баллов для победы» | февраль 2020  март 2020  апрель 2020 | УО,  ОО |
| 6.4. | Предоставление в ОО Памятки для участников ГИА-11 «О выборе экзаменов» | в течение всего периода | ОО |
| 6.5 | Организация психологической помощи участникам  ГИА-11 | в течение года | УО,  ОО |
| 6.5.1 | Организация сопровождения участников ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | в течение года | УО,  ОО |
| 6.5.2. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА-11, учителей-предметников | весь период | УО,  ОО |
| 6.6 | Информирование работников, привлекаемых к проведению ГИА-11, о сроках, местах и порядке проведения ГИА-11, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 и нарушивших установленный порядок проведения ГИА-11 | февраль 2020,  март 2020,  май 2020,  август 2020 | Руководители ОО |
| **VII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11** | | | |
| 7.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению ГИА-11 | июль 2019 -  июль 2020 | УО |
| 7.2. | Проверка готовности ППЭ к проведению тренировочных мероприятий, ГИА-11 | в соответствии с расписанием проведения апробаций, ГИА-11 | члены ГЭК  УО,  ОО |
| 7.3. | Организация контроля за оформлением информационных стендов ОО по процедуре проведения ГИА-11 в 2020 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | сентябрь 2019 -  май 2020 | УО |
| 7.4. | Технологическое обследование ОО-ППЭ на предмет готовности к проведению устной части ЕГЭ по иностранным языкам | март 2020,  май 2020 | ОО |
| 7.5. | Мониторинг готовности систем видеонаблюдения в ОО-ППЭ | март 2020,  май 2020 | ОО |
| 7.6. | Технологическое обследование ОО-ППЭ в части готовности к проведению экзамена с использованием технологиии печати ЭМ в аудитории ППЭ и сканирования бланков участников в штабе ППЭ | март 2020,  май 2020 | УО,  ОО,  члены ГЭК |
| 7.7. | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11:  − размещение информации на сайтах УО, ОО;  − оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2020 году | в течение года | УО |
| 7.8. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 | февраль 20 -  май 20  (по отдельному плану) | УО,  ОО |

**Используемые сокращения:**

|  |  |
| --- | --- |
| ГВЭ | государственный выпускной экзамен |
| ГИА-11 | государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования |
| ГЭК | государственная экзаменационная комиссия Ярославской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования |
| ЕГЭ | единый государственный экзамен |
| КИМ | контрольные измерительные материалы |
| УО | управление образования |
| ОО | образовательные организации |
| Правила | Правила формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итогвой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итогвой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 |
| Порядок | Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» |
| ППЭ | пункт проведения экзаменов |
| РИС | региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования |
| Участники с ОВЗ | обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды |
| ЭМ | - экзаменационные материалы ГИА |