АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 22.10.2024 № 67

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Любимском муниципальном районе Ярославской области в 2024 – 2025 учебном году

В целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в Любимском муниципальном районе Ярославской области в 2024- 2025 учебном году приказываю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Любимском муниципальном районе Ярославской области в 2024- 2025 учебном году.
2. Довести данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы основного общего образования.
3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

А. М. Михеев

Начальник отдела образования

УТВЕРЖДЕН

приказом отдела образования Администрации Любимского МР от 22.10.2024 № 67

План мероприятий («дорожная карта»)

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования

в Любимском муниципальном районе Ярославской области в 2024 – 2025 учебном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные  исполнители |
| I. Анализ результатов и процедуры проведения ГИА-9 | | | |
| 1 1 | Проведение педагогических советов, методических объединений учителей по вопросам проведения ГИА-9 в 2024 году и подготовка ГИА в 2025 году | август 2024 | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| II. Комплекс мер/мероприятий по повышению качества основного общего образования | | | |
| *2.I.* | Участие в рассмотрении вопросов качества образования в рамках заседания Директорского клуба | в течение учебного года | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 2.2. | Организация и проведение заседаний районных и школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам ГИА-9 | в течение учебного года | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
|  |  |  |  |
| III. Нормативное правовое и методическое обеспечение проведения ГИА-9 | | | |
| 3,1 | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 в Любимском районе в 2024 -2025 учебном году. | | |
| 3.2. | Оформление документов и материалов с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с проведением ГИА | весь период | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
|  |  |  |  |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, участие в совещаниях по вопросам ГИА-9 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Участие в подготовке лиц, привлекаемых к проведению ИС, ГИА-9, по организационно технологическим вопросам | по отдельному графику | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 4.2. | Организация и проведение консультаций в ОО для лиц, участвующих в проведении ГИА-9 | весь период | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 4.3. | Участие в региональных совещаниях, вебинарах по вопросам организации проведения ГИА-9 | весь период | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| V. Организационно-технологическое сопровождение ГИА-9 | | | |
| 5.1. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС | весь период | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 5.1.2. | Информирование о распределении руководителей, организаторов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников, ассистентов и членов ГЭК по ППЭ | не позднее чем за три рабочих дня до проведения экзамена | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 5.2. | Сбор предварительной информации:   * о планируемом выборе обучающимися предметов для сдачи ГИА-9; * о лицах, участвующих в проведении ГИА-9 | октябрь 2024,  в течение всего периода | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 5.3. | Внесение сведений в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС и РИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 г. № 2085 и графиком Рособрнадзора | по отдельному графику | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 5.4. | Планирование ГИА-9 | по отдельному графику | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 5.5. | Проведение ГИа-9 | | |
| 5.6. | Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ | март - май, август – сентябрь 2025 | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 5.7. | Формирование схемы прикрепления обучающихся к ППЭ по экзаменационным дням | март 2025 | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 5.10. | Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9, Положения о ППЭ и методических рекомендаций | | |
| 5.10.1. | Определение и согласование территории ППЭ (площади внутри здания (сооружения) либо части здания (сооружения), отведенной для сдачи ГИА-9) | ноябрь - декабрь 2024 | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 5.10.2. | Определение аудиторий для проведения ГИА-9, мест хранения личных вещей и других помещений | январь – апрель 2025 | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 5.10.3. | Определение схемы расположения помещений в ППЭ | январь 2025 | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 5.10.4 | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 в 2025 году | не позднее, чем за две  недели до начала  экзаменов | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО , члены ГЭК |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.10.5. | Подготовка ППЭ в соответствии с требованиями (оборудование и оснащение аудиторий) | не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена | Отдел образования,, руководители ОО, руководители ППЭ |
| 5.11. | Формирование маршрутов доставки экзаменационных материалов в ППЭ, муниципальные районы/городские округа и на обработку в РЦОИ | февраль – сентябрь 2025 (в соответствии с периодом) | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 5.12. | Информирование о распределении руководителей, организаторов и членов ГЭК, ассистентов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников по ППЭ | не позднее, чем за три рабочих дня до проведения  соответствующего  экзамена | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 5.13. | Создание условий организации и проведения ГИА-9 для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития | не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 5.13.1. | Формирование списка участников ГИА-9 с ОВЗ, участников ГИА-9 - детей-инвалидов и инвалидов | декабрь 2024- февраль 2025; | МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 5.13.2. | Рассмотрение документов участников ГИА-9 с ОВЗ, участников ГИА-9 - детей-инвалидов и инвалидов на ГЭК для решения предоставления соответствующих условий в ППЭ | не позднее 2 рабочих дней до дня проведения  экзаменов | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 5.13.3. | Направление решений ГЭК в ППЭ о создании условий в ППЭ для участников ГИА-9 с ОВЗ, участников ГИА-9 - детей-инвалидов и инвалидов | в течение двух дней, но не позднее 2 рабочих дней до дня проведения экзаменов | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
|  |  |  |  |
| 5.14. | Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам организации ГИА-9 с:  - службами энергообеспечения  МВД России по Любимскому району (охрана правопорядка);  ГБУЗ .ЯО «Любимская центральная районная больница» (медицинское сопровождение участников ГИА-9); | весь период | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.15. | Сбор заявлений на аккредитацию граждан в качестве ОН | на ИС - не ранее чем за один месяц до даты проведения ИС, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения ИС; на ГИА - не ранее 01 февраля, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения экзамена. | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 | | | |
| 6.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников ГИА-9, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов | | |
| 6.1.1. | Размещение материалов по вопросам проведения ГИА-9 на официальных сайтах Отдела образования и ОО, в том числе информации: | | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.2.1. | о телефонах "горячих линий" | весь период | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.2.2. | об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих информацию по вопросам организации и проведения ГИА (Рособрнадзор, ФИПИ, ФЦТ), размещение баннеров | весь период | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.2.3. | о демоверсиях КИМ для проведения ГИА-9 по соответствующим учебным предметам | с октября (весь период) | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 7.1.2.4. | об ИС как условии допуска к ГИА-9, в том числе, сроках проведения ИС, Порядке проведения ИС, | не позднее чем за месяц  до завершения срока  подачи заявления | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.2.5. | о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 | не позднее чем за 2 месяца до завершения  срока подачи заявления | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.2.6. | о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС | не позднее чем за месяц до дня проведения ИС | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.2.7. | о формах и порядке проведения ГИА-9, в том числе об основаниях для удаления из ППЭ | весь период | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.2.8. | о сроках проведения ГИА-9 | после официального утверждения | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.2.9. | об организации ГИА для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов | весь период | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.2.10. | о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | не позднее чем за месяц  до начала ГИА | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.2.11. | о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | не позднее чем за месяц  до начала экзаменов | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.2.12. | о сроке действия результатов ИС, ГИА | весь период | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.2.13 | о местах расположения ППЭ | с января (весь период) | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.3. | Оформление информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-9 | весь период | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.4. | Проведение мероприятий (классные часы, родительские собрания, индивидуальные встречи) для выпускников ОО и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и проведения ИС, ГИА-9, ознакомлению с федеральными и региональными | октябрь 2023 - апрель 2024 | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.5. | Организация работы по информированию участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей): | |  |
| 6.1.5.1. | о распределении участников ГИА по ППЭ | не позднее чем за два дня  до проведения экзаменов | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.5.2. | о результатах ГИА (под подпись) | в течение одного рабочего дня со дня их передачи в  ОО | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.5.3. | о местах и времени рассмотрения апелляции | не позднее чем за один рабочий день до даты рассмотрения апелляции | ОО |
| 6.1.5.4. | о решениях ГЭК | в течение 2-х рабочих дней после заседания ГЭК | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.6. | Освещение информации об организации и проведении ГИА-9 в средствах массовой информации, социальных сетях | весь период | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.7. | Подготовка материалов в помощь ОО по проведению информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями), лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 | октябрь 2023 - февраль 2024 | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.8. | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-9 | весь период | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.1.9. | Участие в областном родительском собрании «Организация проведения ГИА-9» | По графику | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 6.2. | Организация работы «горячей линии» в период подготовки, организации и проведения ГИА-9 | весь период | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| VII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 | | | |
| 7.1. | Осуществление контроля за ходом подготовки к проведению ИС, ГИА-9 | весь период | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 7.2. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 в 2024 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | декабрь 2024- май 2025 | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 7.6. | Технологическое обследование ППЭ на предмет готовности к проведению устной части ОГЭ по иностранным языкам, экзаменов по информатике и ИКТ | февраль-март 2025 | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |
| 7.7. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 | весь период | Отдел образования, МУ «ЦОФОУ», ОО |

Используемые сокращения:

ГВЭ - государственный выпускной экзамен

ГИА - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования ГИА-9 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования ГЭК - государственная экзаменационная комиссия ИС - итоговое собеседование по русскому языку

Отдел образования - орган местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования

МУ «ЦОФОУ» - муниципальное учреждение «Центр обеспечения функционирования образовательных организаций Любимского МР»

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья

ОГЭ - основной государственный экзамен

ОН - общественные наблюдатели

ОО - образовательные организации

Порядок проведения ГИА-9 - Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 г. № 232/551

ППЭ - пункт проведения экзамена

РИС - региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования